## Sheet1
Tasks | Duration | 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 |  |  |  | 9 Sep 2024 - 6 Oct 2024 |  |  |  | 7 Oct 2024 - 3 Nov 2024
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Set up user interface | 1 week | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 1
2. Test Motors and Size Battery | 2 weeks | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 1 to 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 2
3. Complete speed, direction control, and encoder setup | 2 weeks | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 1 to 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 2
4. Design arm and motor connector | 2 weeks | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 1 to 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 2
5. Modify and finalize frame design | 2 weeks | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 1 to 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 2
6. Setup RPI | 1 week | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 2
7. Program robot logic | 1 week | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 2
8. Procurement | 3 weeks | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 2 to 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 4
9. 3D Print connector for arm motor | 1 weeks | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 2
10. Program and integrate arms | 1 week | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 2
11. Program decision matrix | 3 weeks | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 3 to 9 Sep 2024 - 6 Oct 2024 5
12. Setup and Test Camera CV | 3 weeks | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 3 to 9 Sep 2024 - 6 Oct 2024 5
13. 3D Print Spring Holder and Foam Contacts | 1 weeks | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 3
14. Design and make mounting for electronics | 2 weeks | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 3 to 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 4
15. Assemble Frame | 2 weeks | bar: 12 Aug 2024 - 8 Sep 2024 4 to 9 Sep 2024 - 6 Oct 2024 5
16. Synchronize | 1 week | bar: 9 Sep 2024 - 6 Oct 2024 6
17. Wiring and Powering up the Robot | 1 week | bar: 9 Sep 2024 - 6 Oct 2024 6
18. Match Specifications, Test, and Troubleshoot | 3 weeks | bar: 9 Sep 2024 - 6 Oct 2024 7 to 7 Oct 2024 - 3 Nov 2024 9
19. Report and Slides for Submission | 3 weeks | bar: 7 Oct 2024 - 3 Nov 2024 10 to 7 Oct 2024 - 3 Nov 2024 12
Ramie
Zakir
Jeanette
Sankar
All